新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第2次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年2月25日(星期二) 14時30分

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：消防局李副局長清安  　　　　　　 　     　記錄：楊憶婷

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 請協力團隊於3月28日前將避難場所安全性評估調查表彙整完成，俾利後續安排現勘事宜。

        - 請各區公所確實於每月5日更新前一月EMIS系統資料，並請業務單位統整系統負責人名單。

        - 請協力團隊於3月28日前將訪談局處及國軍檢討報告完成。

        - 為配合「災害防救深耕第2期計畫」進行各區災害潛勢調查並研提救災因應對策，業務單位將另函通知區公所依災害類別協助填寫3至5處「災害潛勢地區調查表」，並於103年3月25日前函復，俾利後續工作之規劃及推動。

        - 本年度於三峽區公所辦理土石流兵棋推演，可結合三峽區公所土石流防災宣導與演練一併辦理，請業務單位派員參加3月4日下午2時籌備會議。

        - 請業務單位及協力團隊協助各區公所防災專區網頁格式統整。

        - 請業務單位將3月3日「103年三合一會報地震災害兵棋推演」演習過程錄影資料及內容提供各公所，俾利後續各區公所辦理兵棋推演參考。

        - 為製作期初訪視書面審查資料夾封面，業務單位已另函各區公所，協助收集以下資料，請各區公所於3月10日前提交業務單位：

          - 各區特色照片

          - 防救災演練照片

          - 各區區徽電子檔

        - 內政部辦理「災害防救深耕第2期計畫」第1梯次直轄市、縣（市）政府教育訓練，請各區公所及協力團隊屆時配合參加，相關重點如下：

          - 時間：103年3月7日13時30分至16時20分

          - 地點：大坪林聯合開發大樓15樓國際會議廳（新北市新店區北新路3段200號15樓）

          - 課程名稱：

1.「災害防救深耕第2期計畫」的地方政府配合與執行

講師：冷家宇專門委員

2.「災害防救深耕5年中程計畫」執行經驗分享

講師：單信瑜教授、馬士元教授、方潤強顧問

          - 受訓人員：

1.本府消防局：業務承辦科長、技正、股長、技士共4人。

2.區公所：各區業務承辦課長及承辦人共58人。

3.協力機構：博士及研究助理共3人。

        - 「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視相關重點如下：

          - 訪視時間：4月23日至4月25日。

          - 訪視小組：冷家宇專門委員、鄧經弘秘書、單信瑜教授、巫仲明教授、陳品璇助理及郭宥秋助理共計6名。

          - 訪視流程：

| 地點 | 流程 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市府9樓災害應變中心 | 市府簡報 | 20分鐘 |  |
|  | 書面資料審查 | 40分鐘 | 請各局處科長協助委員問題回覆 |
|  | 意見交流 | 60分鐘 |  |
| 21處第1類區公所 1處第2類區公所 | 現地勘查 (公所應變中心) | 40分鐘 |  |
|  | 意見交流 | 20分鐘 |  |

          - 現勘規劃及出席人員：

| 日期 | 時段 | 訪視地點 | 市府人員 | 協力團隊 | 區公所 | 軍方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 23日 | 上午 | 市府 | 各局處承辦科科長 | 計畫主持人及團隊 | 召集人 | 承辦人 |
|  | 下午 | 深坑 | 坪林 | 石碇 | 羅億田科長 柯昭男股長 楊憶婷技士 | 林永峻博士 蔣學媖助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  |  | 板橋 | 三峽 | 鶯歌 | 高宗祺科長 何謹余技正 江明翰書記 | 李孟學博士 林立潔助理 | 應變中心成員 | 略 |
| 4月 24日 | 上午 | 永和 | 中和 | 柯昭男股長 楊憶婷技士 | 林永峻博士 蔣學媖助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  |  | 林口 | 八里 | 莊渝淵科長 何謹余技正 江明翰書記 | 柯凱元博士 林立潔助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  | 下午 | 烏來 | 新店 | 簡專門委員 柯昭男股長 楊憶婷技士 | 林永峻博士 蔣學媖助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  |  | 蘆洲 | 五股 | 莊渝淵科長 何謹余技正 江明翰書記 | 柯凱元博士 林立潔助理 | 應變中心成員 | 略 |
| 4月 25日 | 上午 | 汐止 | 平溪 | 高宗祺科長 柯昭男股長 楊憶婷技士 | 李孟學博士 蔣學媖助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  |  | 樹林 | 土城 | 何謹余技正 江明翰書記 | 柯凱元博士 胡馨文助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  | 下午 | 雙溪 | 貢寮 | 高宗祺科長 柯昭男股長 楊憶婷技士 | 李孟學博士 蔣學媖助理 | 應變中心成員 | 略 |
|  |  | 石門 | 萬里 | 何謹余技正 江明翰書記 | 柯凱元博士 胡馨文助理 | 應變中心成員 | 略 |

          - 區公所現地勘查注意事項

(1) 現地勘查地點為區公所災害應變中心

(2) 區公所應變中心應有之圖表及資通訊設備需完整呈現

(3) 區公所應變中心各編組人員需穿著應變中心背心

          - 書面資料準備

(1) 書面資料外殼由協力團隊製作

(2) 書面資料準播項目如后附表，請各公所及協力團隊及早準備。

- 散會（16時0分）

「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視準備工作

- 協力團隊製作訪視簡報，於3月中提出簡報初稿，內容應包含：

- 3年計畫及本年度預定完成工作。

- 目前計畫執行情形與執行績效，並檢附相關佐證資料。

- 執行進度落後之檢討(工作內容、原因、具體改善對策及預計完成時間等)。

- 協力團隊應協助訪視相關之庶務工作，說明如下：

- 書面資料外殼製作：數量依實際需求而定。初估：29區公所＊6+市府管考冊＊5+市府資料冊＊6=185個。

- 現勘所需之車輛安排：車輛數量及租用天數依實際需求而定，費用由協力團隊支付。

- 餐費：會議餐點(茶點水果)及午餐之費用由協力團隊支付。

書面資料準備如后。

- 附表1 書面資料製作之分工

| 訪視項目 | 訪視內容 | 資料呈現內容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 市府消防局 | 區公所 | 協力團隊-臺大 |
| 壹、管考情形 |
| 直轄市、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所及協力機構工作小組會議 | 定期召開工作小組會議，並依會議決議、討論事項辦理(應檢附開會通知單、會議紀錄、簽到表及照片等資料供查核)。 | 四方會議記錄。 四方會議開會通知單 四方會議照片 | - | 四方會議簡報。 內部會議紀錄。 協力團隊內部會議紀錄。 訪談、座談會及說明會相關會議紀錄。 |
| 直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所之任務分工 | 直轄市、縣(市)政府對鄉(鎮、市、區)公所落實執行管考。 直轄市、縣(市)政府對所屬協力機構落實執行管考。 | 月工作報表。 週工作報表。 | - | 深耕管考計畫(評核公所，一年1次)。 四方會議簡報。 |
| 年度工作事項管制情形 | 針對應完成之工作事項進行管制(應檢附計畫具體執行成果供查核)。 | 月報表(每月報署之公文)。 四方會議管制表。 | - | 本年度工作項目執行期程檢核表。 |
| 貳、作業項目 |
| 第1類 |
| 地區災害潛勢特性評估 | 進行各鄉(鎮、市、區)地區災害潛勢調查並研提救災因應對策 | 針對鄉(鎮、市、區)災害潛勢地區，進行通盤性調查分析(如災害類別、災害潛勢說明、災例概述等)。 | - | 潛勢地點現勘提報資料(公所冊) 擷取區級地區計畫第2章 :環境背景及災害分析資料(公所冊) | 彙整各區地方特性及歷史災點資料(市府冊)。 災點現勘紀錄(市府冊)。 |
|  | 建置(更新)鄉(鎮、市、區)防災電子圖資 | 蒐集彙整相關潛勢資料及圖說。 | 協助取得環興顧問公司之圖資平台權限。 | 將協力團隊提供圖資清冊放入資料夾(公所冊) | 蒐集及彙整現有圖資。 列出市級及區級現有圖資清冊。(市府冊、公所冊) 提供筆記型電腦以展示圖資內容。 |
|  | 鄰里簡易疏散避難地圖之製作及教育訓練 | 依據災害類別及特性，繪製各鄰里之簡易疏散避難地圖。 | 防災避難地圖(市府冊)。 定期更新機制(市府冊) 避難地圖說明簡報(市府冊) 發放記者會資料(市府冊) 校正紀錄(市府冊) | 各區轄內地圖(公所冊) 公所發放情形資料(公所冊) 提報地圖校正紀錄(公所冊) 更新機制(公所冊) | - |
| 災害防救體系 | 檢討縣市與鄉(鎮、市、區)之災害防救分工與運作機制 | 檢討直轄市、縣(市)政府(局處室)災害管理任務分工及國軍進駐機制。 政府與志工團體、NGO和民間企業之間防救災能量之整合。 針對鄉(鎮、市、區)公所之災害防救整備能量(人力、物力、能力)提出計畫執行前、後之比較評估及各年度檢討。 | 整備科提供國軍支援協定資料(市府冊)。 紅十字會：去年曾拜訪市長及各區(市府冊) 台灣世界展望會：曾參與演習並每月參與深耕會議(市府冊) 天氣風險顧問公司、華光、環星：參與標案(市府冊) 觀天氣APP：曾拜訪該公司(市府冊) 睦鄰救援隊及其他團體、NGO、企業資料(市府冊)。 各區災害應變中心設備採購清單(市府冊)。 | 公所應變中心開設國軍進駐資料(公所冊) 開口契約廠商資料(公所冊) 市府提供的區災害應變中心設備採購清單(公所冊) 協力團隊提供的區公所災害應變中心現有設備清單(公所冊) 協力團隊提供的本年計畫預計產出之量化資料，如設置看板數量、圖資種類數量(公所冊) | 局處訪談內容(市府冊)。 參考地區災害防救計畫列出市府各局處之任務分工(市府冊)。 彙整區公所災害應變中心現有設備清單(市府冊)。 列出本年計畫預計產出之量化資料，如設置看板數量、圖資種類數量(市府冊)。 |
|  | 修訂鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫 | 依據災害潛勢調查結果及所提對策，檢討鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫。 | - | 潛勢地點現勘提報資料(公所冊) 區級地區災害防救計畫(公所冊)。 | 彙整各區災害潛勢資料(市府冊)。 區級地區災害防救計畫修訂期程(市府冊)。 |
|  | 依轄區災害類別，編訂鄉(鎮、市、區)各類災害標準作業程序 | 蒐集各類災害標準作業程序資料並彙整。 | - | 協力團隊提供的現行災害標準作業程序(以災害整備、應變、復原相關事項之程序為主，非EOC開設程序) (公所冊)。 | 蒐集整理現行災害標準作業程序(以災害整備、應變、復原相關事項之程序為主，非EOC開設程序) (市府冊)。 |
| 培植災害防救能力 | 編訂災害防救教育訓練教材，培育縣市、鄉(鎮、市、區)相關人員災害防救素養 | 教材規劃與製作，針對授課對象類別與需求，提供不同內容，並規劃教育訓練方式。 協助辦理鄉(鎮、市、區)長講習。 | 區里長講習計畫及紀錄(市府冊) | 協力團隊提供的里長講習辦理資料(公所冊) 公所若有自行辦理之防災教育訓練可一併呈現(公所冊) | 課程主題及課程大綱、推薦講師(市府冊)。 區長、里長講習辦理資料(市府冊)。 |
|  | 鄉(鎮、市、區)公所災害防救應變演練，並納入國軍、學校、醫院、公用事業等 | 規劃鄉(鎮、市、區)公所災害防救應變演練內容。 | 第一次四方會議紀錄(該紀錄為決定兵推公所之依據) (市府冊) | - | 提出本年度兵棋推演辦理之區公所、時間、推演災害，以及推演災害狀況(市府冊)。 |
| 災時緊急應變處置機制 | 建立鄉(鎮、市、區)災害防救應變機制 | 規劃鄉(鎮、市、區)災害應變中心開設場所。 彙整鄉(鎮、市、區)災害應變中心(小組)編組人員名冊及緊急連絡通訊。 製作災害應變中心表單，包括簽到(退)表、排班輪值表、會議紀錄表、疏散撤離、收容人數統計表等。 編訂應變中心(小組)作業手冊，如開設場所、開設等級、進駐單位，通知方式及人員簽到(退)管制、任務分工等。 | - | 災害應變中心開設場所資料(公所冊)。 災害應變中心編組人員名冊及緊急連絡通訊(公所冊)。 災害應變中心表單(公所冊)。 應變中心作業手冊(無則免) (公所冊)。 | 彙整各區災害應變中心開設場所清冊(市府冊)。 彙整各區災害應變中心編組人員名冊及緊急連絡通訊(市府冊)。 彙整公所應變中心作業手冊，放一本為範例(市府冊)。 |
|  | 修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業 | 檢討修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業。 | 災情查報通報計畫及作業程序(市府冊)。 | 市府提供的災情查報通報計畫及作業程序(公所冊) | 依據各局處訪談結果，彙整災情查報通報流程資料(市府冊)。 參考前期計畫檢討建議提出建議(市府冊) |
|  | 縣市災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情 | 提供災情預判資料。 製作相關災害日誌。 | - | 區級應變中心開設資料(未有開設則免)(公所冊) | 彙整災害日誌，包含研析預判資料及開設時會議紀錄資料(EOC無開設則免) (市府冊)。 |
| 災害防救資源 | 調查縣市及鄉(鎮、市、區)災害防救人員、物資、場所、載具及裝備機具等資源 | 依據內政部「風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫管理規定」，落實調查縣市及鄉(鎮、市、區)災害防救人員、物資、場所、載具及裝備機具等資源，並備妥書面清冊。 | EMIS更新計畫(市府冊)。 | 公所防救災資源資料書面清冊(公所冊)。 | 彙整市府及公所防救災資源資料書面清冊(市府冊)。 |
|  | 擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資相關合約，提供災時必要用品 | 彙整全縣(市)民生物資儲備處所清單。 民生物資儲備處所安全性檢查(如結構、消防安全等)。 指定物資儲備管理人員與建立維護管理機制。 |  | 各區轄內民生物資儲備處所資料(公所冊) 各區轄內民生物資物資儲備處所安全性檢查調查表(公所冊) 協力團隊提供的物資儲備管理人員及物資儲備維護管理機制資料(公所冊) 民生物資開口合約資料(公所冊) | 更新之民生物資儲備處所清單(市府冊)。 彙整民生物資物資儲備處所安全性檢查調查表(市府冊)。 各物資儲備管理人員及物資儲備維護管理機制資料(市府冊)。 向社會局索取市級民生物資開口合約資料(市府冊) |
|  | 評估避難場所收容能量 | 調查轄內適合災害類型各避難場所，包括收容面積、收容能量、設備，並訂定最大收容容量等資訊。 建立避難場所管理人相關資訊清冊並定期更新。 | - | 各區轄內避難場所清單(公所冊) 各區轄內避難場所安全檢查調查表(公所冊)。 | 更新之避難場所清單(含避難場所管理人相關資訊) (市府冊)。 彙整避難場所安全檢查調查表(市府冊)。 向社會局索取避難收容場所開設機制(市府冊) |
|  | 擬訂各鄉(鎮、市、區)危險區域避難逃生路方向、調查避難場所設置防災避難看板之地點，每年每鄉(鎮、市、區)至少設置一處 | 依鄉(鎮、市、區)災害特性，擬訂規劃避難疏散方向。 每年每鄉(鎮、市、區)至少擇定一處示範點設置防災避難看板。 | 過去已設置之防災避難看板資料(市府冊) | 市府提供的已完成之防災避難看板資料(公所冊)。 本年度防災避難看板設置地點資料(公所冊)。 | 本年度防災避難看板設置地點資料(市府冊)。 已完成之防災避難看板資料(三峽區) (市府冊)。 |
| 其他創新作為 | 國際災害案例 | - | - | 近3年國際災例資料(市府冊)。 本年度之國際災例資料(市府冊)。 |
|  | 防災公園建置成果 | 防災公園成果資料(市府冊)。 | - | - |
|  | 防災社區推動成果 | - | - | 現階段防災社區成果(市府冊)。 |
|  | 深耕計畫成果資訊網 | - | - | 網站建置架構(市府冊)。 |
|  | 海嘯模擬圖 | - | - | 展示現有海嘯模擬圖資成果(市府冊)。 |
|  | 雨量警戒值 | - | - | 各區雨量警戒值資料(市府冊)。 |
|  | 本年度業務訪評之創新作為資料 | - | 業務訪評創新作為資料(若各公所需各別放創新作為資料冊則放公所冊，若只有市府有創新作為資料冊，則放市府冊)。 | 彙整公所創新作為資料(若各公所需各別放創新作為資料冊則放公所冊，若只有市府有創新作為資料冊，則放市府冊)。 |
| 第2類 |
| 地區災害潛勢特性評估 | 建置(更新)鄉(鎮、市、區)防災電子圖資 | 蒐集彙整相關潛勢資料及圖說。 | 協助取得環興顧問公司之圖資平台權限。 | 將協力團隊提供圖資清冊放入資料夾(公所冊) | 蒐集及彙整現有圖資。 列出市級及區級現有圖資清冊。(市府冊、公所冊) 提供筆記型電腦以展示圖資內容。 |
|  | 鄰里簡易疏散避難地圖之製作及教育訓練 | 依據災害類別及特性，繪製各鄰里之簡易疏散避難地圖。 | 防災避難地圖(市府冊)。 定期更新機制(市府冊) 避難地圖說明簡報(市府冊) 發放記者會資料(市府冊) 校正紀錄(市府冊) | 各區轄內地圖(公所冊) 公所發放情形資料(公所冊) 提報地圖校正紀錄(公所冊) 更新機制(公所冊) | - |
| 災害防救體系 | 檢討縣市與鄉(鎮、市、區)之災害防救分工與運作機制 | 政府與志工團體、NGO和民間企業之間防救災能量之整合。 | 紅十字會：去年曾拜訪市長及各區(市府冊) 台灣世界展望會：曾參與演習並每月參與深耕會議(市府冊) 天氣風險顧問公司、華光、環興：參與標案(市府冊) 觀天氣APP：曾拜訪該公司(市府冊) 睦鄰救援隊及其他團體、NGO、企業資料(市府冊)。 | 開口契約廠商資料(公所冊) |  |
| 培植災害防救能力 | 編訂災害防救教育訓練教材，培育縣市、鄉(鎮、市、區)相關人員災害防救素養 | 協助辦理鄉(鎮、市、區)長講習。 | 區里長講習計畫及公文(市府冊) | 協力團隊提供的里長講習辦理資料(公所冊) 公所若有自行辦理之防災教育訓練可一併呈現(公所冊) | 區長、里長講習辦理資料(市府冊)。 |
| 災時緊急應變處置機制 | 縣市災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情 | 提供災情預判資料。 製作相關災害日誌。 | - | 區級應變中心開設資料(未有開設則免)(公所冊) | 彙整災害日誌，包含研析預判資料及開設時會議紀錄資料(EOC無開設則免) (市府冊)。 |
| 災害防救資源 | 調查避難場所設置防災避難看板之地點，每年每鄉(鎮、市、區)至少設置一處 | 每年每鄉(鎮、市、區)至少擇定一處示範點設置防災避難看板。 | 過去已設置之防災避難看板資料(市府冊) | 市府提供的已完成之防災避難看板資料(公所冊)。 本年度防災避難看板設置地點資料(公所冊)。 | 本年度防災避難看板設置地點資料(市府冊)。 已完成之防災避難看板資料(三峽區) (市府冊)。 |
| 其他創新作為 | 國際災害案例 | - | - | 近3年國際災例資料(市府冊)。 本年度之國際災例資料(市府冊)。 |
|  | 防災公園建置成果 | 防災公園成果資料(市府冊)。 | - | - |
|  | 防災社區推動成果 | - | - | 現階段防災社區成果(市府冊)。 |
|  | 深耕計畫成果資訊網 | - | - | 網站建置架構(市府冊)。 |
|  | 海嘯模擬圖 | - | - | 展示現有海嘯模擬圖資成果(市府冊)。 |
|  | 雨量警戒值 | - | - | 各區雨量警戒值資料(市府冊)。 |
|  | 本年度業務訪評之創新作為資料 | - | 業務訪評創新作為資料(若各公所需各別放創新作為資料冊則放公所冊，若只有市府有創新作為資料冊，則放市府冊)。 | 彙整公所創新作為資料(若各公所需各別放創新作為資料冊則放公所冊，若只有市府有創新作為資料冊，則放市府冊)。 |

# Text boxes

附表