新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第3次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年3月28日(星期五) 14時30分

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：消防局李副局長清安  　　　　　　 　     　記錄：楊憶婷

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 請業務單位於4月3日前將區長講習資料發函給各區公所。

        - 請業務單位於4月15日前簽陳各局處及國軍訪談檢討報告。

        - 請業務單位務必於辦理里長災害防救教育講習3日前掌握里長出席率。

        - 請協力團隊於4月30日前找出避難收容處所安全性評估需現地勘查地點，5月30日前召開專家學者座談會，並妥善安排後續現地勘查事宜，務必於10月底前辦理完成。

        - 目前協力團隊規劃104年至105年欲辦理各類防災教育訓練及課程規劃如附表一，請各區公所、各局處及業務單位審視，如各單位有其他建議課程請於4月29日前提交業務單位統整。

        - 為擬定物資儲備機制，業務單位將於4月8日前發函各區公所調查最新已簽訂之開口合約資料，調查類別包含民生物資類、工程類、運輸載具類、電腦維護類及其他類別，請各區公所於4月30日前提交業務單位彙整。

        - 請協力團隊協助彙整各區公所提交之潛勢調查表，並於4月18日前由業務單位依潛勢特性函發各業管局處作檢視。

        - 請協力團隊加入佈告欄功能於深耕計畫成果網站。

        - 103年度4月份第1次區公所訪談暨現地勘查已於3月27日發函各局處及各區公所，期程規劃如下表，請各單位配合：

| 日期 | 時間 | 地點 | 市府團隊 | 協力團隊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/8 (星期二) | 10:00~16:00 | 三芝區公所 | 消防局、農業局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/9 (星期三) | 10:00~16:00 | 平溪區公所 | 消防局、農業局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/9 (星期三) | 10:00~16:00 | 貢寮區公所 | 消防局、水利局、農業局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/10 (星期四) | 10:00~16:00 | 雙溪區公所 | 消防局、水利局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/14 (星期一) | 10:00~16:00 | 坪林區公所 | 消防局、農業局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/14 (星期一) | 10:00~16:00 | 蘆洲區公所 | 消防局、水利局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/15 (星期二) | 10:00~16:00 | 瑞芳區公所 | 消防局、農業局 | 博士1名及助理2名 |
| 4/30 (星期三) | 10:00~16:00 | 石碇區公所 | 消防局、農業局 | 博士1名及助理2名 |
| 5/1 (星期三) | 10:00~16:00 | 五股區公所 | 消防局、水利局 | 博士1名及助理2名 |

        - 103年度里長災害防救教育講習，截至目前已有12個區公所辦理完竣，目前發現部分問題，請未來辦理之區公所配合及改善：

          - 課程規劃為2節，每節45分鐘，共90分鐘，請各區公所務必確實依排定時數辦理。

          - 本局提供之教材為通則性宣導內容，請各區公所講師授課時應結合轄內災害特性、歷史災點及經驗，以達與里長分享及交流之目的。

        - 「災害防救深耕第2期計畫」103年度期初訪視相關重點如下：

          - 預檢時間：4月18日上午10時

          - 預檢地點：新北市政府9樓災害應變中心

          - 預檢出席人員：局處承辦人、各區公所承辦人、協力團隊

          - 預檢配合事項：

            - 依附表二將光碟中資料影印並放置於各資料夾隔頁中

            - 預檢當日9時30分請各區公所將資料夾帶來市府進行預檢

            - 請各局處依附表三進行預檢

          - 期初訪視書面審查時間：4月23日上午10時

          - 期初訪視書面審查出席人員：各局處承辦科科長、各區召集人及協力團隊

          - 訪視時間：4月23日至4月25日

          - 訪視小組：冷家宇專門委員、鄧經弘秘書、單信瑜教授、巫仲明教授、陳品璇助理及郭宥秋助理共計6名。

          - 訪視流程：

| 地點 | 流程 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市府9樓災害應變中心 | 市府簡報 | 20分鐘 |  |
|  | 書面資料審查 | 40分鐘 | 請各局處科長協助委員問題回覆 |
|  | 意見交流 | 60分鐘 |  |
| 21處第1類區公所 1處第2類區公所 | 現地勘查 (公所應變中心) | 40分鐘 |  |
|  | 意見交流 | 20分鐘 |  |

          - 區公所現地勘查注意事項

(1) 現地勘查地點為區公所災害應變中心

(2) 區公所應變中心應有之圖表及資通訊設備需完整呈現

(3) 區公所應變中心各編組人員需穿著應變中心背心

- 散會（16時0分）

市府班

| 序號 | 課程 | 建議講師 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 國家防災整體規劃 | 石增剛_行政院災害防救辦公室主任 |
| 2 | 災害潛勢分析與防災應變及風險管理 | 林文苑_銘傳大學都市規劃與防災學系 教授 |
| 3 | 認識防災公園 | 王价巨_麥格規劃設計顧問股份有限公司 |
| 4 | 後311時代新思維~防災雲 | 黃同弘_臺灣NEC IT Service 戰略事業副總經理 |
| 5 | 災變指揮與現場管理 | 未定 |
| 6 | 地方災害防救能量提昇 | 許文科_中央大學 |
| 7 | 臺灣地區的氣象災害與防災策略 | 陳正改_中央氣象局第一組 組長 |
| 8 | 終極天災：海嘯 | 吳祚任_國立中央大學 水文與海洋科學研究所 教授 |
| 9 | 大屯山火山爆發災害潛勢 | 宋聖榮_臺灣大學地質科學系 教授 |
| 10 | 核災之緊急應變 | 蘇軒銳_行政院原子能委員會 科長 |
| 11 | 核災輻射傷患救護 | 三軍總醫院 |
| 12 | 土石流防災監測技術 | 李鎮洋_農業委員會水土保持局副局長 |
| 13 | 公路防災預警機制－利用網路水情監測 | 交通部公路總局 |

區公所班

| 序號 | 課程 | 推薦講師 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新北市災害潛勢介紹 | 臺灣大學氣候天氣災害研究中心 |
| 2 | 新北市防救災工作推動重點 | 新北市政府消防局 |
| 3 | 輻射災害之緊急應變 | 行政院原子能委員會 |
| 4 | 實際疏散技巧經驗分享 | 新北市三芝區公所 |
| 5 | 防災應變及風險管理 | 林文苑_銘傳大學都市規劃與防災學系教授 |
| 6 | 防災社區之推動 | 莊睦雄_銘傳大學都市規劃與防災學系副教授 |
| 7 | 國軍執行災害防救實務 | 軍方人員 |
| 8 | 疏散撤離及安置收容執行 | 呂大慶_行政院災害防救辦公室 |
| 9 | 防災社區與校園聯合防災演練─以新北市猴硐國小為例 | 馬國宸_臺灣大學氣候天氣災害研究中心 助理研究員 |
| 10 | 終極天災：海嘯 | 吳祚任_國立中央大學 水文與海洋科學研究所 教授 |

鄰里社區班

| 序號 | 課程 | 建議講師 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新北市防救災工作推動重點 | 新北市政府消防局 |
| 2 | 災害來了怎麼辦？認識防災社區 | 蕭謙麗_行政院災害防救辦公室諮議 |
| 3 | 認識防災避難地圖及疏散避難看板 | 林永峻_臺灣大學氣候天氣災害研究中心 助理研究員 |
| 4 | 疏散避難實務 | 吳杰穎_銘傳大學都市規劃與防災學系 主任 |
| 5 | 認識防災公園 | 王价巨_麥格規劃設計顧問股份有限公司 |
| 6 | 活著離開 | 林金宏_內政部消防署 組長 |
| 7 | 面對核災該怎麼做 | 行政院原子能委員會 |

103年期初訪視資料擺放說明

第一冊 地區災害潛勢特性評估

第1隔頁：進行各鄉(鎮、市、區)地區災害潛勢調查並研提救災因應對策

1-1災害潛勢調查表

1-2環境背景及災害分析

第2隔頁：建置(更新)鄉(鎮、市、區)防災電子圖資

2-1防災電子圖資清冊

第3隔頁：鄰里簡易疏散避難地圖之製作及教育訓練

3-1鄰里簡易疏散避難(防災避難地圖)發放紀錄

3-2避難地圖修改紀錄

3-3避難地圖更新機制(避難地圖更新機制_函、防災避難地圖檢核表)

3-4各區轄內地圖(影印成A4)新北市防災資訊服務網(http://www.dsc.ntpc.gov.tw/new/)防災地圖->防災避難地圖->點選區->影印所有轄內的地圖 (請公所自行準備)

第二冊 災害防救體系

第1隔頁：檢討縣市與鄉(鎮、市、區)之災害防救分工與運作機制

1-1公所應變中心開設國軍進駐資料(簽到表或相關表單，102年)(公所自行準備資料)

1-2開口契約廠商資料(開口合約簽訂調查表、契約封面、用印面、履約標的、履約期限)，DVD中有空表，請按表填寫 (請公所自行準備)

1-3建置區公所災害應變中心設備採購清單

1-4應變中心現有設備清單

1-5 103年度預計產出成果

第2隔頁：修訂鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫

2-1 災害潛勢調查表

2-2_地區災害防救計畫

第3隔頁：依轄區災害類別，編訂鄉(鎮、市、區)各類災害標準作業程序

現行災害標準作業程序需輸出內容如下：

3-1新北市災情查報通報執行計畫

3-2新北市政府辦理災害救助金核發標準作業程序(含公所)

3-3新北市政府辦理急難救助標準作業程序(含公所)

3-4新北市政府辦理馬上關懷急難救助標準作業程序(含公所)

3-5新北市政府辦理意外事故致死救助標準作業程序(含公所)

第三冊 培植災害防救能力

第1隔頁：編訂災害防救教育訓練教材，培育縣市、鄉(鎮、市、區)相關人員災害防救素養

1-1本年度里長災害防救講習辦理情形

1-2里長班教育訓練教材

1-3公所自行辦理之防災教育訓練 (請公所自行準備)

第四冊 災時緊急應變處置機制

第1隔頁：建立鄉(鎮、市、區)災害防救應變機制

1-1災害應變中心開設場所資料(應變中心調查表)

1-2災害應變中心編組人員名冊及緊急連絡通訊

1-3應變中心作業手冊  (請公所自行準備)

1-4災害應變中心表單  (請公所自行準備)

第2隔頁：修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業

2-1新北市災情查報通報執行計畫

第3隔頁：縣市災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情

1-1 102年區級應變中心開設資料(工作會議紀錄、主席指示事項管制、簽到表、輪值表、開設陳報單、撤除通報單) (請公所自行準備)

第五冊 災害防救資源

第1隔頁：調查縣市及鄉(鎮、市、區)災害防救人員、物資、場所、載具及裝備機具等資源

1-1防救災資源清冊

第2隔頁：擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資相關合約，提供災時必要用品

2-1民生物資儲放點

2-2民生物資儲備場所安全檢查調查表

2-3新北市民生物資供應及運補計畫

2-4新北市各區公所防災民生物資儲備暨存放管理須知

2-5開口契約廠商資料(開口合約簽訂調查表、契約封面、用印面、履約標的、履約期限)，DVD中有空表，請按表填寫 (請公所自行準備)

第3隔頁：評估避難場所收容能量

3-1防災臨時收容所清單(各區轄內避難場所清單)

3-2避難收容場所調查表

第4隔頁：擬訂各鄉(鎮、市、區)危險區域避難逃生路方向、調查避難場所設置防災避難看板之地點，每年每鄉(鎮、市、區)至少設置一處

4-1防災避難看板(本年度防災避難看板設置地點資料)

4-2已建置防災避難看板資料

第六冊 其他創新作為

業務訪評創新作為資料：請4月18日將紙本資料帶來市府預檢，現場發放資料夾

預檢分工(民政、工務、水利、農業、社會、環保、衛生、交通、經發、警察、消防等11局處)

| 訪視項目 | 訪視內容 | 資料呈現內容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 市府冊 | 公所冊 | 預檢負責局處 |
| 壹、管考情形 |
| 直轄市、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所及協力機構工作小組會議 | 定期召開工作小組會議，並依會議決議、討論事項辦理(應檢附開會通知單、會議紀錄、簽到表及照片等資料供查核)。 | 1-1四方會議簡報、紀錄、開會通知單、照片 1-2內部會議、訪談、座談會及說明會等相關會議紀錄 | - | 消防局 |
| 直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所之任務分工 | 直轄市、縣(市)政府對鄉(鎮、市、區)公所落實執行管考。 直轄市、縣(市)政府對所屬協力機構落實執行管考。 | 1-1深耕管考計畫 1-2月工作報表 1-3週工作報表 1-4四方會議簡報 | - | 消防局 |
| 年度工作事項管制情形 | 針對應完成之工作事項進行管制(應檢附計畫具體執行成果供查核)。 | 1-1月報表(每月報署公文) 1-2四方會議管制表。 1-3本年度工作項目執行期程檢核表 | - | 消防局 |
| 貳、作業項目 |
| 第1類 |
| 地區災害潛勢特性評估 | 進行各鄉(鎮、市、區)地區災害潛勢調查並研提救災因應對策 | 針對鄉(鎮、市、區)災害潛勢地區，進行通盤性調查分析(如災害類別、災害潛勢說明、災例概述等)。 | 1-1彙整各區地方特性及歷史災點資料 1-2災害潛勢調查表 1-3擷取深耕細部計畫地方特性章節 1-4擷取圖資平台內人為災害(火災、毒化災、交通事故)畫面資料 | 1-1災害潛勢調查表 1-2環境背景及災害分析 | 水利局(水災災點資料) 工務局(坡地災點資料) 農業局(土石流災點資料) 交通局(市府冊交通事故災點資料) 環保局(市府冊毒化災資料) 消防局 |
|  | 建置(更新)鄉(鎮、市、區)防災電子圖資 | 蒐集彙整相關潛勢資料及圖說。 | 2-1防災電子圖資清冊 2-2擷取圖資平台操作畫面 2-3提供筆記型電腦以展示圖資內容 | 防災電子圖資清冊 | 消防局 |
|  | 鄰里簡易疏散避難地圖之製作及教育訓練 | 依據災害類別及特性，繪製各鄰里之簡易疏散避難地圖。 | 3-1防災避難地圖。 3-2避難地圖更新機制 3-3避難地圖說明簡報 3-4發放記者會資料 3-5避難地圖修改紀錄 | 3-1防災避難地圖發放紀錄 3-2避難地圖修改紀錄 3-3避難地圖更新機制(函文及防災避難地圖檢核表) 3-4各區轄內地圖 | 民政局、消防局 |
| 災害防救體系 | 檢討縣市與鄉(鎮、市、區)之災害防救分工與運作機制 | 檢討直轄市、縣(市)政府(局處室)災害管理任務分工及國軍進駐機制。 政府與志工團體、NGO和民間企業之間防救災能量之整合。 針對鄉(鎮、市、區)公所之災害防救整備能量(人力、物力、能力)提出計畫執行前、後之比較評估及各年度檢討。 | 1-1本市與國軍合作資料。 1-2局處訪談內容 1-3地區災害防救計畫列出市府各局處之任務分工 1-4紅十字會：曾拜訪市長及各區 1-5台灣世界展望會：曾參與演習並每月參與深耕會議 1-6天氣風險顧問公司、華光、環星：參與標案 1-7觀天氣APP：曾拜訪該公司 1-8睦鄰救援隊及其他團體、NGO、企業資料 1-9區公所災害應變中心設備採購清單 1-10區公所災害應變中心現有設備清單 1-11本計畫103年度預計產出成果 | 1-1公所應變中心開設國軍進駐資料(102年簽到表或相關表單) 1-2開口契約廠商資料 1-3區公所災害應變中心設備採購清單 1-4區公所災害應變中心現有設備清單 1-5本計畫103年度預計產出成果 | 消防局 各局處(局處訪談資料) |
|  | 修訂鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫 | 依據災害潛勢調查結果及所提對策，檢討鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫。 | 2-1災害潛勢調查表 2-2區級地區災害防救計畫修訂期程 | 2-1災害潛勢調查表 2-2區級地區災害防救計畫 | 水利局(水災潛勢資料) 工務局(坡地潛勢資料) 農業局(土石流潛勢資料) 消防局 |
|  | 依轄區災害類別，編訂鄉(鎮、市、區)各類災害標準作業程序 | 蒐集各類災害標準作業程序資料並彙整。 | 現行災害標準作業程序 | 3-1新北市災情查報通報執行計畫 3-2新北市政府辦理災害救助金核發標準作業程序(含公所) 3-3新北市政府辦理急難救助標準作業程序(含公所) 3-4新北市政府辦理馬上關懷急難救助標準作業程序(含公所) 3-5新北市政府辦理意外事故致死救助標準作業程序(含公所) | 各局處檢視業管之標準作業程序 |
| 培植災害防救能力 | 編訂災害防救教育訓練教材，培育縣市、鄉(鎮、市、區)相關人員災害防救素養 | 教材規劃與製作，針對授課對象類別與需求，提供不同內容，並規劃教育訓練方式。 協助辦理鄉(鎮、市、區)長講習。 | 1-1本年度里長災害防救講習辦理情形 1-2里長班教育訓練教材 1-3課程主題及課程大綱、推薦講師 | 1-1本年度里長災害防救講習辦理情形 1-2里長班教育訓練教材 1-3公所自行辦理之防災教育訓練 | 民政局 消防局 |
|  | 鄉(鎮、市、區)公所災害防救應變演練，並納入國軍、學校、醫院、公用事業等 | 規劃鄉(鎮、市、區)公所災害防救應變演練內容。 | 2-1第一次四方會議紀錄 2-2本年度兵棋推演相關資料 |  | 消防局 |
| 災時緊急應變處置機制 | 建立鄉(鎮、市、區)災害防救應變機制 | 規劃鄉(鎮、市、區)災害應變中心開設場所。 彙整鄉(鎮、市、區)災害應變中心(小組)編組人員名冊及緊急連絡通訊。 製作災害應變中心表單，包括簽到(退)表、排班輪值表、會議紀錄表、疏散撤離、收容人數統計表等。 編訂應變中心(小組)作業手冊，如開設場所、開設等級、進駐單位，通知方式及人員簽到(退)管制、任務分工等。 | 1-1災害應變中心開設場所資料 1-2災害應變中心編組人員名冊及緊急連絡通訊 1-3應變中心作業手冊 | 1-1災害應變中心開設場所資料 1-2災害應變中心編組人員名冊及緊急連絡通訊 1-3應變中心作業手冊 1-4災害應變中心表單 | 消防局 |
|  | 修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業 | 檢討修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業。 | 2-1新北市災情查報通報執行計畫 2-2依據各局處訪談結果，彙整災情查報通報流程資料 2-3檢討及建議 | 新北市災情查報通報執行計畫 | 消防局 |
|  | 縣市災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情 | 提供災情預判資料。 製作相關災害日誌。 | 102年應變中心開設資料 | 102年區級應變中心開設資料 | 消防局 |
| 災害防救資源 | 調查縣市及鄉(鎮、市、區)災害防救人員、物資、場所、載具及裝備機具等資源 | 依據內政部「風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫管理規定」，落實調查縣市及鄉(鎮、市、區)災害防救人員、物資、場所、載具及裝備機具等資源，並備妥書面清冊。 | 1-1防救災資源資料庫管理執行計畫 1-2防救災資源清冊 | 防救災資源清冊 | 消防局 |
|  | 擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資相關合約，提供災時必要用品 | 彙整全縣(市)民生物資儲備處所清單。 民生物資儲備處所安全性檢查(如結構、消防安全等)。 指定物資儲備管理人員與建立維護管理機制。 | 2-1民生物資儲放點 2-2民生物資儲備場所安全檢查調查表 2-3新北市民生物資供應及運補計畫 2-4新北市各區公所防災民生物資儲備暨存放管理須知 2-5民生物資開口合約資料 | 2-1民生物資儲放點 2-2民生物資儲備場所安全檢查調查表 2-3新北市民生物資供應及運補計畫 2-4新北市各區公所防災民生物資儲備暨存放管理須知 2-5民生物資開口合約資料 | 社會局 |
|  | 評估避難場所收容能量 | 調查轄內適合災害類型各避難場所，包括收容面積、收容能量、設備，並訂定最大收容容量等資訊。 建立避難場所管理人相關資訊清冊並定期更新。 | 3-1避難收容場所清單 3-2避難收容場所調查表 | 3-1轄內避難收容場所清單 3-2轄內避難收容場所調查表 | 社會局 |
|  | 擬訂各鄉(鎮、市、區)危險區域避難逃生路方向、調查避難場所設置防災避難看板之地點，每年每鄉(鎮、市、區)至少設置一處 | 依鄉(鎮、市、區)災害特性，擬訂規劃避難疏散方向。 每年每鄉(鎮、市、區)至少擇定一處示範點設置防災避難看板。 | 4-1本年度防災避難看板設置地點資料 4-2已建置防災避難看板資料 4-3已完成之防災避難看板資料(三峽區) | 4-1本年度防災避難看板設置地點資料 4-2已建置防災避難看板資料 | 消防局 |
| 其他創新作為 | 國際災害案例 | 1-1近3年國際災例資料 1-2本年度之國際災例資料 |  | 消防局 |
|  | 防災公園建置成果 | 防災公園成果資料 | - | 消防局 |
|  | 防災社區推動成果 | 現階段防災社區成果 | - | 消防局 |
|  | 深耕計畫成果資訊網 | 網站建置架構 | - | 消防局 |
|  | 海嘯模擬圖 | 現有海嘯模擬圖資成果 | - | 消防局 |
|  | 雨量警戒值 | 各區雨量警戒值資料 | - | 消防局 |
|  | 本年度業務訪評之創新作為資料 | - | 業務訪評創新作為資料。 | 消防局 |
| 第2類 |
| 地區災害潛勢特性評估 | 建置(更新)鄉(鎮、市、區)防災電子圖資 | 蒐集彙整相關潛勢資料及圖說。 | 1-1防災電子圖資清冊 1-2擷取圖資平台操作畫面 1-3提供筆記型電腦以展示圖資內容 | 防災電子圖資清冊 | 消防局 |
|  | 鄰里簡易疏散避難地圖之製作及教育訓練 | 依據災害類別及特性，繪製各鄰里之簡易疏散避難地圖。 | 2-1防災避難地圖。 2-2避難地圖更新機制 2-3避難地圖說明簡報 2-4發放記者會資料 2-5避難地圖修改紀錄 | 2-1防災避難地圖發放紀錄 2-2避難地圖修改紀錄 2-3避難地圖更新機制(函文及防災避難地圖檢核表) 2-4各區轄內地圖 | 民政局、消防局 |
| 災害防救體系 | 檢討縣市與鄉(鎮、市、區)之災害防救分工與運作機制 | 政府與志工團體、NGO和民間企業之間防救災能量之整合。 | 1-1紅十字會：曾拜訪市長及各區 1-2台灣世界展望會：曾參與演習並每月參與深耕會議 1-3天氣風險顧問公司、華光、環星：參與標案 1-4觀天氣APP：曾拜訪該公司 1-5睦鄰救援隊及其他團體、NGO、企業資料 | 開口契約廠商資料 | 消防局 |
| 培植災害防救能力 | 編訂災害防救教育訓練教材，培育縣市、鄉(鎮、市、區)相關人員災害防救素養 | 協助辦理鄉(鎮、市、區)長講習。 | 1-1本年度里長災害防救講習辦理情形 1-2里長班教育訓練教材 | 1-1本年度里長災害防救講習辦理情形 1-2里長班教育訓練教材 1-3公所自行辦理之防災教育訓練 | 民政局 消防局 |
| 災時緊急應變處置機制 | 縣市災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情 | 提供災情預判資料。 製作相關災害日誌。 | 102年應變中心開設資料 | 102年區級應變中心開設資料 | 消防局 |
| 災害防救資源 | 調查避難場所設置防災避難看板之地點，每年每鄉(鎮、市、區)至少設置一處 | 每年每鄉(鎮、市、區)至少擇定一處示範點設置防災避難看板。 | 1-1本年度防災避難看板設置地點資料 1-2已建置防災避難看板資料 1-3已完成之防災避難看板資料(三峽區) | 1-1本年度防災避難看板設置地點資料 1-2已建置防災避難看板資料 | 消防局 |
| 其他創新作為 | 國際災害案例 | 1-1近3年國際災例資料 1-2本年度之國際災例資料 |  | 消防局 |
|  | 防災公園建置成果 | 防災公園成果資料 | - | 消防局 |
|  | 防災社區推動成果 | 現階段防災社區成果 | - | 消防局 |
|  | 深耕計畫成果資訊網 | 網站建置架構 | - | 消防局 |
|  | 海嘯模擬圖 | 現有海嘯模擬圖資成果 | - | 消防局 |
|  | 雨量警戒值 | 各區雨量警戒值資料 | - | 消防局 |
|  | 本年度業務訪評之創新作為資料 | - | 業務訪評創新作為資料。 | 消防局 |

# Text boxes

附表一

附表二

附表三