新北市災害防救深耕第2期計畫第24次四方工作會議紀錄

- 時間：105年1月27日(星期三) 下午2時

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：李副局長清安  　　　　　　 　      　       記錄：陳怡如

- 出（列）席人員：詳如簽到表

- 決議事項：

        - 管制案件（詳如附件1）034案第2點（八里區邊坡置有貨櫃一案）及035案(104年度第2次實地輔導，板橋區公所提出大漢溪沿岸堤防安全性問題)等2件同意解除列管。

        - 有關各類災害標準作業程序，請相關權責局處確定各項作業機制內容後盡速函頒，並請消防局確認各局處函頒時間及彙整，於本年度第1季災害防救會報中報告。

        - 有關消防局函頒「新北市政府防救災資源資料庫管理執行計畫」，請各局處及區公所務必依規定執行資料庫資料建置、更新及管理等工作。

        - 有關1月29日召開105年度防災示範社區遴選會議，請區公所輔導參選之社區(里)於會議中進行5分鐘簡報，當日請於會議開始前30分鐘報到，另請水利局、工務局、農業局、教育局、警察局及消防局等局處指派股長以上層級出席。

        - 有關市級地區災害防救計畫之修正，決議如下：

          - 相關局處應實質修正內容而非僅針對現行計畫文字進行調整及數據更新，應將現行運作之相關機制、計畫及作業規定納入，近年各重大災害後本府之策進作為亦應一併列為重點。另請臺大團隊提供基本計畫及業務計畫修正後，涉及該專編應行配合之工作事項建議。

          - 請消防局盡速召開坡地災害編農業局及工務局之分工會議，請農業局及工務局就各自權責項目於會議中進行說明，權責不清之處於會中協商後依主席裁示辦理，若仍有異議則提報第1季災害防救會報討論。

          - 請消防局整備科以風災與水災編章之修訂作為範例，於過年後擇期辦理示範說明會。

        - 有關區長及里長防救災教育講習，決議如下：

                - 區長防救災教育講習預訂於3月1日辦理，請水利局、農業局及工務局等於2月15日前提供汛期前中後之減災、整備及復原作為簡報以利教材彙整，簡報請逕復承辦人電子信箱：AI7929@ntpc.gov.tw 。

                - 里長防救災教育講習請於迅期前完成辦理，因擬結合民政局既有之里長研習活動辦理，請民政局儘早規劃本年度期程並函復確認。

        - 有關請環保局了解中央對於霾害之具體作為，並召集相關局處召開討論會議，擬定本市因應霾害之作業機制一案，於本年度第1季災害防救會報中報告辦理成果後視會報決議再行決定是否解除列管。

        - 有關消防局疏散撤離所用之舉發單及勸導書調整「事實欄」填寫格式一案，請消防局整備應變科協調綜合企劃科列為優先處理事項盡速印製。

        - 有關區公所提報之災害潛勢地點(新店區安和路二段之淹水潛勢)，待水利局委託廠商完成排水改善工程細部設計後，由水利局自行列管。

        - 有關104年度第2次深耕實地輔導，烏來區公所提請本府針對房屋毀損之風災受災戶進行安置部分，經原民局向烏來區公所確認目前僅剩3戶尚有協助安置需求，原民局擬以租金補貼方式辦理，俟下次四方工作會議確認完成處置後本案解除列管。

        - 有關市府班、區公所班及鄰里社區班防救災教育講習，決議如下：

                - 本年度市府班講習預計4月辦理3梯次課程，區所班講習預計5月辦理4梯次課程，請各局處及區公所務必參加。

                - 有關鄰里社區班講習，請區公所邀請推動過防災社區或對防災社區有興趣之社區參加講習。

        - 有關防災公園選定，請樹林區公所於一週內向業務單位確認設置地點。

        - 有關本年度規劃辦理10場次之區級防救災兵棋推演，決議如下：

                - 請臺大團隊針對各區設定災類之情境，檢討是否為區級能執行之規模。

                - 腳本設計可考量區公所本身應自行處理或因應市府指示辦理等2種境況進行撰寫。

                - 非腳本內的題目應有預期的標準答案。

                - 前進指揮所如何設置、運作及編組，請各區公所參閱前進指揮所作業規範來配合執行各項演練，並請消防局整備應變科盡速召開前進指揮所作業規範說明會。

        - 有關各區公所災害應變中心圖資補充，調查表將隨本會議紀錄函發(詳附件)，請各區公所於2月19日前完成調查並函復本府，預計將於7月完成所有圖資補充。

        - 有關避難收容處所安全評估及替代處所規劃，社會局業已函文向各區公所調查，請各區公所於2月19日前完成函復，另請工務局將內政部營建署評估具有耐震疑慮之避難收容處所資料提供予社會局進行比對，如有地點吻合之處所則以區公所提出之替代處所為置換依據，並於防災地圖中修正。

        - 有關針對區公所課長層級緊急應變訓練，未來將規劃於每季辦理一次相關課程。

- 散會（16時20分）