新北市災害防救深耕第2期計畫第22次四方工作會議紀錄

- 時間：104年11月26日(星期四) 下午2時

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：李副局長清安  　　　　　　 　      　       記錄：江明翰

- 出（列）席人員：詳如簽到表

- 決議事項：

        - 有關市級地區災害防救計畫之修正，重點如下：

          - 104年度修正編章及主管局處分別為：

            - 風災、水災：消防局、水利局。

            - 森林火災：農業局。

            - 坡地災害：工務局、農業局。

            - 旱災：水利局。

            - 寒害：農業局。

            - 公用氣體與油料管線、輸電線路災害：經發局。

            - 管控與考核：消防局。

            - 防災經費編列等：消防局。

          - 本案已於104年10月6日召開修正討論會議， 請相關局處於105年1月20日前，各自召開專家審查會議，審查所修正之編章，後續依據審查意見進行修正，並於105年3月1日前將修正完成之各編章資料提供業務單位彙整。

          - 相關局處修正各所屬編章應參考災害防救基本計畫及業務計畫之最新修正內容，並將現行運作之相關機制、計畫及作業規定納入，另近年各重大災害後本府之策進作為亦應一併列為重點。

          - 有關坡地災害編章，請農業局針對業管之土石流災害進行計畫相關內容之修正，另請工務局針對坡地災害編章所屬部分進行修正，並邀集相關局處及本市災害防救辦公室召開協商會議，釐清坡地災害編章各相關局處應負責之修正項目。

        - 區級地區災害防救計畫修正部分，瑞芳區等10個區公所地區災害防救計畫已完成核定與備查程序，其餘19個區公所預計於本府第4季災害防救會報通過備查程序。目前僅餘金山區未完成該區地區災害防救計畫核定作業，預計12月初於該區災害防救會報進行核定。

        - 104年度已輔導瑞芳、樹林、新莊及蘆洲等區公所強化災害應變中心各項圖資及相關流程掛圖，105年度將輔導其他25個區公所補齊災害應變中心各項所需圖表。

        - 有關區公所提報之災害潛勢地點，尚有3處列管在案：

          - 三重區淹水潛勢地點現由水利局進行排水改善工程細部設計，新店區淹水潛勢地點則正辦理工程招標作業，後續待改善工程招標完成後，移請水利局自行列管改善進度。

          - 八里區坡地潛勢地點，原坡地裸露面已完成植生改正，但該邊坡置有貨櫃，若貨櫃自邊坡滑落，恐傷及下方道路經過之人車，城鄉局已函進該貨櫃放置人移除，後續待貨櫃移除後解列。

        - 105年度應針對深耕計畫所產製之各項防災圖資確認運用方式，請深耕計畫協力機構於四方工作會議向各區公所及相關局處說明。

        - 有關防災避難看板之設置，104年度除於每區各設置1組外，另於平溪區及蘆洲區增設特色看板。有關105年度特色看板之規劃，除中和區公所於會中表示有意設置特色看板外，其餘區公所若有爭取意願，請於12月10日前向業務單位反應。

        - 104年度規劃之防災公園共計4處，八里區公七公園、中和區錦和運動公園及鶯歌區永昌公園皆已完成配置規劃與配置圖繪製，並經各所屬區公所確認無誤，板橋區浮洲運動公園則請板橋區公所儘速確認配置是否合適，並向業務單位回覆確認結果。

        - 104年度第1次深耕實地輔導所彙整之區公所問題，皆已由相關局處妥處並答覆區公所在案；104年度第2次深耕實地輔導問題，請於下（第23）次四方工作會議針對下列2案報告辦理進度：

          - 有關板橋區公所建議水利單位應針對大漢溪沿岸堤防進行安全評估及強化部分。請板橋區公所確認有決堤之虞的堤防位置，並提報本府水利局，後續由水利局轉報水利署妥處。

          - 有關烏來區公所提請本府針對房屋毀損之風災受災戶進行安置部分，原住民族行政局現規劃以貨櫃屋協助其重建，請於第23次四方工作會議報告後續辦理進度。

        - 本市災害應變中心作業系統將於105年度改用中央建置之EMIC系統，現正陸續針對各局處、區公所及相關單位辦理系統操作教育訓練，請各單位人員務必熟悉該系統之操作，方能於未來應變中心開設時順利運作。

        - 105年度規劃辦理10場次之區級防救災兵棋推演，辦理之區公所及推演災害設定如下：

          - 地震災害：三重區、永和區及土城區。

          - 坡地災害：烏來區及平溪區。

          - 土石流災害：石碇區及坪林區。

          - 颱洪災害：中和區。

          - 毒性化學物質災害：汐止區。

          - 海嘯災害：貢寮區。

        - 有關105年度防災示範社區之遴選，將於12月函請各區公所於1月中旬前函報轄內具有高災害潛勢或歷史災害之社區或里參與遴選，每區至少提報1處，各區公所提報情形將列入深耕計畫105年區公所績效管考評分項目。

        - 有關新北市政府104年度績優災害防救人員遴選事宜，請各機關務必推薦人選，相關辦理重點如下:

          - 獎勵對象為本府所屬機關(含二級機關)及各公所編制內人員、依法約聘僱人員、非編制人員及本市災害防救志願人員。

          - 本府各機關員工合計總數未達200人者，以遴薦1人為限；200以上未達400者，以遴薦2人為限，400以上者，以遴薦3人為限。

          - 災害防救志願人員，請警察局遴薦義警、民防人員20人；消防局遴薦義消及民間救難志願人員20人；各區里長人數未達100人者，得遴薦1人；100人以上者，得遴薦2人，由各區公所推薦；其他志願服務人員由各區公所遴薦1人。

          - 各機關推薦人員應送各該機關考績委員會通過，災害防救志願人員由各機關辦理初審後，加蓋推薦單位印信及首長簽章，於105年1月10日前函送本府消防局彙辦。

        - 有關行政院災害防救辦公室辦理「104年非莫拉克颱風受災地區潛在大規模崩塌地區(北部)訪視計畫」案，相關重點如下：

          - 行政院災害防救辦公室將於104年12月10日會同中央及本府相關災害防救單位至本市大規模崩塌潛勢影響較高地區進行訪視，請本府工務局、農業局、社會局、民政局、消防局、轄管區公所及國立臺灣大學派員陪同訪視，訪視流程及地點如下:

            - 瑞芳區傑魚里：9時至11時。

            - 汐止區鵠鵠里：14時至14時50分。

            - 坪林區坪林里：14時50分至16時10分。

          - 當日11時40分在汐止區公所4樓災害應變中心召開座談會討論「本市大規模崩塌潛勢區現況及因應對策」。請本府工務局、農業局、社會局、民政局、消防局、瑞芳區公所、汐止區公所、坪林區公所、國立臺灣大學氣侯天氣災害研究中心派員與會。

          - 本府須於座談會中進行簡報，請農業局製作簡報（約10分鐘）並於當日報告，交通接駁及聯繫等庶務工作由本市災害防救辦公室處理。

          - 請各參與單位於104年12月4日前提出相關之意見及需求，俾利彙整後於訪視當日向中央訪視小組提出。

        - 各區公所代表應於四方工作會議後，於區務會議、區公所晨報或其他區公所各課室共同出席之會議，向區長及其他主管報告該次四方工作會議之重要議案與決議事項，使區公所首長及各課室了解本府各項防災作為之推動規劃與進度。

- 散會（16時45分）