新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第12次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年12月30日(星期二) 14時

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：高科長宗祺  　　　　　　 　     　       記錄：楊憶婷

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 104年度災害防救深耕第2期計畫各工作項目及預定期程規劃詳如附件2，供各單位參考並請配合期程進行各項工作執行，前述工作時程若有異動，依實際辦理情形為主。

        - 有關104年度防災社區推動部分，請各區公所於104年1月9日前函文提報社區(里)參與遴選作業。

        - 本計畫103年度期末評鑑時，評鑑委員表示本市毒化災潛勢圖資圖面資訊過於簡略且解析度較差不易判讀，請環境保護局主政修改(圖面加註里界資訊並提高圖檔解析度等)。

        - 104年深耕計畫將於轄內29區各設置一處防災避難看板，請各區公所先行評估設置地點，屆時依設置地點環境擇定看板使用材質(例如夜間照明不足地區採用反光材質製作看板)。

        - 有關海嘯暨核子事故防災指引摺頁發放事宜，請三芝、石門、金山、萬里、瑞芳及貢寮區公所配合下列期程辦理：

          - 1月5日前廠商將完成配送作業，請區公所於點收時確認數量，並開箱抽驗所收摺頁是否為轄區防災資訊，避免誤領其他區公所之摺頁。

          - 1月9日前完成里長發放講習。

          - 1月12日開始進行發放作業。

          - 1月底前完成全數發放。

        - 有關區公所災害防救應變機制及演練，104年度相關工作如下，請各區公所屆時配合辦理：

          - 第1類區公所擇9區、第2類區公所擇1區辦理兵棋推演，另擇1區辦理實兵演練。

          - 協力團隊將協助規劃區公所備援應變中心開設機制。

- 散會（15時）