新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第9次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年9月30日(星期四) 14時

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：消防局李副局長清安    　  　　　　　 　     　記錄：張志瑋

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 有關四方工作會議主席裁（指）示辦理情形列管編號第006案、010案、015案、019案及023案解除列管，新增列管編號第026案、027案、028案，各列管事項如附件1。

        - 因本市災害防救深耕計畫執行內容事涉校園避難收容與防災宣導教育等相關議題，故未來市府團隊出席單位請業務科協請教育局與會。

        - 有關開口契約檢討報告各區公所已檢討完成並回函市府，業務單位依回函結果彙整如附件2，並持續追蹤後續修訂情形。

        - 有關防災自主社區，請協力團隊評估104年本市防災自主社區規劃整合之可行性，並於第11次四方工作會議提出相關結果。

        - 請協力團隊於第10次四方工作會議進行「日本御嶽山火山爆發事件」探討。

        - 有關輔導區公所提列問題，請各局（處）將問題處理結果於10月31日前回復業務單位，並請業務單位彙整後函文各區公所。

        - 有關深耕計畫內政部期末評鑑自評表（如附件3），請各區公所於10月9日前填列完畢，並以電子郵件將資料寄至（AD9056@ntpc.gov.tw）信箱。

        - 10月3日蘆洲區公所將辦理地震災害兵棋推演，請各區公所踴躍參與觀摩，並請業務單位統計區公所參與情形。

        - 有關本市災害防救深耕第2期計畫內政部期末評鑑，日期訂於11月4至5日辦理，另於10月14日召開期末評鑑書面資料預檢，請各局（處）及區公所提早預作準備。

        - 有關本市即時防災資訊群組請再邀請災防人員加入，並於第10次四方工作會議說明加入情形。

        - 協力團隊已規劃各區專責輔導助理之聯絡方式（如附件4），請各區公所未來深耕相關問題可找專責窗口尋求協助。

        - 請協力團隊於11月30日前完成本市各區防災避難看板設置。

        - 有關本市有結構安全疑慮之避難收容處所，請社會局規劃後續處置方式，並於第10次四方工作會議進行說明。

        - 有關應變中心手冊編訂架構，架構臚列如下，供各區公所編訂參考：

- 前言

- 災害應變中心開設等級與撤除標準

- 災害應變中心編組任務分工與人員名冊

- 災害應變中心開設程序

- 災害應變中心（含備援）開設場所

- 區級災害應變中心標準作業程序與表單

        - 有關本年度所建置區公所視訊強化相關設備，已於7月3日與各區公所完成驗收，訂於10月9日進行設備核撥。

- 散會（16時25分）