新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第11次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年12月4日(星期三) 15時30分

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：李副局長清安  　　　　　　 　     　       記錄：楊憶婷

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 有關區公所提出防災業務相關問題，請農業局及環保局於12月10日前函復業務單位，俾利彙整及函復區公所。

        - 有關深耕計畫聘請技師進行耐震鑑定之避難收容處所，有安全疑慮者共計9處，社會局已針對震災規劃其他鄰近場所替代。非震災之災害，仍可於前述避難收容處所進行收容。

        - 有關大臺北黃金雙子城防災類合作議題，請業務單位審慎思考未來合作之項目與內容。

        - 104年度深耕計畫將於29區各設置一組防災避難看板，請協力機構(國立臺灣大學)屆時比照今(103)年度中和區看板之反光材質製作，另請各區公所先行評估轄內適合之設置地點。

        - 有關103年核子事故防災指引及海嘯防災指引發放，相關期程如下：

            - 103年12月19日市府將於萬里區公所辦理發放說明講習，參與單位有6區公所(三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮)、教育局、衛生局、台電公司、觀光局、北觀處、東北角海岸國家風景區、消防第三大隊、消防第六大隊、旅宿業。

            - 104年1月9日前區公所完成里長發放講習、本科將以智慧里長簡訊通報里長發放作業時間。

            - 104年1月12日請區公所及里長進行發放作業。

            - 104年1月30日完成全數發放。

        - 104年深耕計畫辦理防災教育訓練課程，相關重點如下：

          - 市府班：

              - 預定辦理地點：市府行政大樓9樓災害應變中心。

              - 辦理時間：104年3至4月間辦理。

              - 辦理方式：預計辦理3場次，每場次授課時數為6小時。

          - 區公所班：

              - 預定辦理地點：市府行政大樓5樓507教室。

              - 辦理時間：104年4月間辦理。

              - 辦理方式：預計辦理2場次，每場次授課時數為6小時。

          - 鄰里社區班：

- 預定辦理地點：配合98至101年所辦理之防災社區進行複訓，至培訓過之防災社區進行授課。

- 辦理時間：104年5月間辦理。

- 辦理方式：預計辦理7場，每場次授課時數為3小時。

        - 有關104年度防災社區遴選部分，請各區公所於104年1月9日前函文提報參選社區。協助提報與推動之區公所，將於104年度深耕計畫績效管考酌予加分。

        - 有關區級地區災害防救計畫修訂部分，分述如下：

          - 計畫架構如下表所列：

| 篇章 | 計畫內容 | 篇章 | 計畫內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章、 計畫概述 | 1.1 計畫依據 1.2 計畫目的 1.3 位階與定位 1.4 計畫架構與內容 1.5 災害防救體系現況 | 第二章、 環境及災害潛勢分析 | 2.1 自然環境 2.2 人文環境 2.3 歷史災例 2.4 各類型災害潛勢分析 |
| 第三章、 各單位災害防救分工及職責 | 3.1 權責分工 3.2 建立完整防救災體系與機制(含原有4.1防救災組織的建構) | 第四章、 災害各階段防救對策 | 4.1 減災工作 4.2 整備工作 4.3 應變工作 4.4 復原重建工作 |
| 第五章、 防救災重點工作事項 | 5.1 颱洪災害 5.2 坡地災害(含九份及金瓜石) 5.3 地震災害 5.4 海嘯災害 5.5 輻射災害 5.6 其他類型災害(火災與爆炸、毒化災、陸上交通事故等) (配合深耕計畫加入教育訓練、防災社區、防災公園、防災避難看板、兵棋推演等項目) | 第六章、 管控與考核 | 6.1 內部管考機制 6.2 市府業務訪評 |
|  |  | 第七章、 潛勢地區改善對策 | 7.1 災害潛勢調查與處置情形 7.2 歷史災例短中長期改善對策 |
|  |  | 附件 | 防救災資源(人員、物資、場所、載具、裝備載具、直昇機起降地點等) 相關災害標準作業程序 |

          - 計畫修訂期程如下表所列，請各區公所配合規劃期程辦理計畫修訂作業。

| 辦理期程 | 工作內容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 103.11 | 現行計畫架構檢討 | 協力團隊 |
| 103.12 | 透過四方工作會議確認計畫架構 | 區公所、市府 |
| 103.12~104.01 | 以瑞芳區為示範區修訂計畫 | 區公所、協力團隊 |
| 104.02 | 邀集本府相關機關召開審查會議 | 區公所、市府 |
| 104.03 | 依據市府審查意見修正 | 區公所、協力團隊 |
| 104.03~104.04 | 各區公所修訂地區計畫 | 區公所、協力團隊 |
| 104.05 | 提報市府辦理預審 | 市府 |
| 104.05 | 依本府各機關意見修正 | 區公所、協力團隊 |
| 104.06 | 提報區災害防救會報核定 | 區公所 |
| 104.07 | 提報市府災害防救會報備查 | 市府 |

- 散會（16時40分）