新北市災害防救深耕第2期計畫第21次四方工作會議紀錄

- 時間：104年10月29日(星期四) 下午2時

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：李副局長清安  　　　　　　 　      　       記錄：江明翰

- 出（列）席人員：詳如簽到表

- 決議事項：

        - 管制案件（詳如附件1）040案（辦理區級防救災兵棋推演案）同意解除列管。

        - 請業務單位於11月底前邀集參與防災社區整合之相關局處召開105年度整合討論會議，預先規劃105年度整合方向。並彙整104年度推動成果與105年度預定推動相關資料，於本府第4季災害防救會報報告，

        - 請業務單位於本府第4季災害防救會報報告104年度國家防災日各項執行成果。

        - 有關災害防救深耕第2期計畫所檢討及增訂之區級防救災標準作業程序，後續併入現正研擬之「新北市政府各類災害防救標準作業程序」，該項標準作業程序完整包含災害各階段需運用之各項機制，可供各防災相關單位依循。

        - 新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫(草案)研擬完成後，請邀請相關單位召開討論會議，確認計畫內容後再行函頒。

        - 區級地區災害防救計畫修正部分，瑞芳等10個區公所地區災害防救計畫已完成核定與備查程序，其餘19個區公所請於本府第4季災害防救會報前完成修正與核定作業，並於本府第4季災害防救會報通過備查程序。

        - 有關區公所提報之災害潛勢地點，尚有3處列管在案：

          - 三重區及新店區淹水潛勢地點現由水利局進行排水改善工程設計，後續待細部設計審查通過後，移請水利局自行列管改善進度。

          - 八里區坡地潛勢地點，原坡地裸露面已完成植生改正，但該邊坡置有貨櫃，若雨後貨櫃自邊坡滑落，恐傷及下方道路經過之人車，此部分由城鄉局進行處置，後續待貨櫃移除後解列。

        - 本年度深耕計畫已針對地震、水災、土石流及海嘯等災害推估需收容人數，並比對各區收容能量是否足夠(評估報告詳如附件2)，於地震災害各區收容場所70%受損之情境， 三重區、永和區、板橋區及蘆洲區將有收容能量不足之情形，請區公所將相關因應規劃納入各該區級地區災害防救計畫。

        - 有關104年度第2次深耕實地輔導所彙整之區公所問題，相關決議如下：

          - 颱風來襲前，各區公所應積極宣導，請民眾加強所屬招牌之固定，風災過後，針對有掉落之虞的招牌應由所有權人自行拆除，若危及公共安全有立即拆除之必要，才由公部門代為拆除。

          - 有關風災後臺電搶修復電部分，若該區域道路中斷無法搶修，應先由相關單位完成道路搶通，若因路樹傾倒導致斷電，農業局及環境保護局應先行完成路樹移除作業，俾利臺電搶修之進行。

          - 有關疏散撤離之進行，災害防救法授權各地方政府首長可下達疏散撤離命令，各區公所指揮官亦可依轄內災害急迫狀況，即時執行疏散撤離作業。另實務上有關土石流紅黃色警戒、河川警戒水位及河濱原民部落之撤離皆定有撤離標準可依循，警戒區劃定則是針對山區及海岸進行劃設。

          - 104年度第2次深耕實地輔導所彙整之區公所問題需逐一檢視回覆內容，篩選需持續列管案件並於第22次四方工作會議進行討論。

        - 有關內政部期末評鑑各單位參與部分，請本府民政局等機關(股長層級以上人員)、各區公所、協力團隊（國立臺灣大學）計畫主持人及國軍單位出席蘆洲區公所現地勘查及綜合座談，並於13時50分前就座完畢。內政部評鑑委員於綜合座談會所提意見若涉及貴機關權責，請貴機關出席代表於會中進行說明。

        - 有關市級地區災害防救計畫之修正，重點如下：

          - 104年度修正編章為風災、水災、森林火災、坡地災害、旱災、寒害、公用氣體與油料管線、輸電線路、管控與考核、防災經費編列等。

          - 本案相關事宜已於104年10月6日召開修正討論會議，請相關局處後續依會議決議修正所屬編章。

          - 請相關局處於105年1月20日前，各自召開專家審查會議審查所修正之編章，建議邀請5位以上之外聘專家學者進行。

          - 相關局處召開專家審查會議後，依據審查意見修正所屬編章，並於105年3月1日前將修正完成之各編章資料提供業務單位彙整。

          - 請於本府第4季災害防救會報報告本案相關修正事宜及相關局處配合事項。

        - 深耕計畫104年度已引用經濟部中央地質調查所之「環境地質基本圖」(包含：落石、岩屑崩滑、岩體滑動及順向坡)套疊本市門牌系統，推估本市位於前述區域內之住戶數量；另農業局於蘇迪勒颱風災害檢討會議管制事項第2案，建議本府協力機構（國立臺灣大學）協助釐清本案相關機制及保全對象。未來請國立臺灣大學於本府颱風災害應變中心開設期間，將前述坡地保全戶之建議撤離時機納入分析研判資料，提供本府作為決策參考。

        - 請各單位檢視新北市防災公園整備點檢及開設作業計畫(草案)(詳如附件3)內容，若有修正意見請於文到7日內提出。

        - 社會局已於104年10月12日 （新北社助字第1041888455號函）函請各公所再次檢視避難收容處所一覽表內容，檢視重點如下：

          - 各避難收容處所服務里別切勿填寫全區，以鄰近里別或實際收容里別為主，並檢視各里是否皆有支援服務之避難收容處所。

          - 請區公所確認本(104)年度汛期後，轄區內各類災害潛勢區範圍是否有調整，並針對所屬避難收容處所適用災害類型進行修正。

          - 各區公所若有修正意見，請於104年11月6日前以電子郵件寄送社會局承辦人電子信箱(賴科員AH9526@ntpc.gov.tw)；倘需刪除或新增避難收容處所，請正式發函社會局，社會局將一併函轉消防局，進行相關圖資及公開資訊更新。

- 散會（16時30分）