新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第4次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年5月1日(星期四) 14時30分

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：消防局李副局長清安  　　　　　　 　     　記錄：楊憶婷

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 請協力團隊每月將訪談區公所檢討報告交由業務單位檢視，並由業務單位簽陳檢討報告。

        - 請協力團隊於本年度第5次四方會議針對本市轄內避難收容場所安全性評估結果進行簡報，並妥善安排後續現地勘查事宜，另請社會局派員參加5月下旬安全性評估專家學者座談會，及協助後續現地勘查工作。

        - 請水利局及農業局於本年度第5次四方工作會議，分別針對淹水及土石流潛勢調查表處理情形進行簡報。

        - 有關衛星電話汰換案，因經費限制，經考量各單位防救災任務需求、地域及災害發生時易生通信中斷地區因素，由消防局規劃編列預算於104年採購新型衛星電話，本案各公所部分為規劃採購固定式新型衛星電話(手持式衛星電話加室內話機基座組)，其配發原則及數量為地處本市偏遠或歸屬消防救災獨立作戰區之公所12具(林口區、三芝區、深坑區、烏來區、石碇區、坪林區、雙溪區、平溪區、石門區、金山區、萬里區及貢寮區)，另消防局各大隊部均配發有手持式新型衛星電話，未配發之公所如有任務需求，可逕洽該大隊支援。

        - 請協力團隊5-6月至各區公所訪談時，提供本年度各區各工作產出項目及數量給區公所參考。

        - 有關市級地區災害防救計畫架構已於4月11日辦理修訂會議，請工務局、農業局及社會局於5月12日前，依前揭會議結論提交相關資料，俾利後續修訂工作。

        - 請業務單位5月15日前簽陳內政部期初訪視委員建議。

        - 請業務單位於5月15日前將100-102年國際災例分析函發各區公所及局處，作為日後災害防救工作參考。

        - 103年度5-6月份第1次區公所訪談暨現地勘查已於4月24日發函各局處及各區公所，期程規劃如下表，請各單位配合：

| 日期 | 地點 | 日期 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/5 (星期一) | 金山區公所 | 5/20 (星期二) | 永和區公所 |
| 5/6 (星期二) | 三峽區公所 | 5/21 (星期二) | 中和區公所 |
| 5/7 (星期三) | 萬里區公所 | 5/23 (星期五) | 八里區公所 |
| 5/9 (星期五) | 樹林區公所 | 5/29 (星期四) | 林口區公所 |
| 5/12 (星期一) | 烏來區公所 | 5/30 (星期五) | 板橋區公所 |
| 5/14 (星期三) | 土城區公所 | 5/30 (星期五) | 深坑區公所 |
| 5/15 (星期四) | 石門區公所 | 6/4 (星期三) | 新店區公所 |
| 5/15 (星期四) | 鶯歌區公所 | 6/5 (星期四) | 新莊區公所 |
| 5/16 (星期五) | 泰山區公所 | 6/6 (星期五) | 三重區公所 |
| 5/20 (星期二) | 汐止區公所 | 6/6 (星期五) | 淡水區公所 |

        - 協力團隊針對各區公所防災專區網頁架構規劃建議如下，請各區公所於5月8日前提供意見給業務單位及協力團隊：

| 區公所防災專區網頁架構 | 使用人員 |
| --- | --- |
| 防災宣導 地區災害特色 消防常識 防震須知 防颱宣導 核安宣導 預防土石流 一氧化碳中毒防範 認識熱浪 海嘯因應 狂犬病預防 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區防災相關圖資 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區避難收容場所 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區避難收容場所開設及運作手冊 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區避難收容場所開設及撤除流程圖 | 防救災相關人員 |
| XX區各里醫療單位位置圖 | 防救災相關人員 |
| 相關災防網站連結 | 一般民眾、防救災相關人員 |

        - 有關103年度辦理國家防災日系列活動，相關重點如下：

          - 依活動規模分為主題活動及其他系列活動，請各區公所於103年5月8日前提報活動預定表(如開會通知單附件)。

          - 有關其他系列活動中「全市機關場所及校園地震防護演練及教育宣導」，由本府各機關學校針對轄（業）管對象自行實施，演練重點為「趴下（Drop）」、「掩護（Cover）」及「穩住（Hold on）」3步驟，另各區公所行政大樓應辦理1場次。

          - 各單位應依據本實施計畫擬訂執行計畫，並於103年5月31日前函報本府消防局備查，並於103年6月5日前正確活動資訊填報於活動一覽表（如開會通知單附件1），若有變更請於活動日一週前函報本府消防局。另各項活動應於103年9月30日前辦理完畢，並依開會通知單附件2格式於103年10月15日前函報執行成果。

- 散會（16時0分）