新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第5次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年5月27日(星期二) 14時30分

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：消防局簡專門委員萬瑤  　　　　　　 　     　記錄：楊憶婷

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 請農業局6月3日前提交市級地區災害防救計畫相關資料(坡地歷史災例及防災經費表)，俾利後續修訂工作。

        - 業務單位及協力團隊已於5月8日彙整各區公所「防災專區網頁架構規劃」建議，修正後規劃如下，請各區公所於6月30日前修改完畢，另請協力團隊協助檢視區公所修改後網頁架構：

| 區公所防災專區網頁架構 | 使用人員 |
| --- | --- |
| 防災宣導 地區災害特色 消防常識 防震須知 防颱宣導 核安宣導 預防土石流 一氧化碳中毒防範 認識熱浪 海嘯因應 狂犬病預防 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區防災相關圖資 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區避難收容場所 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區避難收容場所開設及運作手冊 | 一般民眾、防救災相關人員 |
| XX區避難收容場所開設及撤除流程圖 | 防救災相關人員 |
| XX區各里醫療單位位置圖 | 防救災相關人員 |
| 相關災防網站連結 | 一般民眾、防救災相關人員 |

        - 依水利局及農業局之災害潛勢資料意見回饋表，水利局業管之56處淹水潛勢區目前僅剩2處(中和區華新街及忠孝街口、復興路及景安街口) 尚在研擬中改善方式，其餘皆已正在規劃、進行改善工程及已完工。另農業局業管之11處潛勢區均已完成改善工程。

        - 有關避難收容場所安全性調查，相關重點如下：

          - 協力團隊檢視區公所提報之495處避難收容場所簡易安全評估資料後，將曾因發生地震受損且初評分數達55分以上之場所，或未受損但初評分數達65分以上之避難收容場所（分數越高表示該場所危險度越高），共計62處列為有疑慮之避難收容場所。

          - 本府邀請台灣省土木技師公會之土木技師、台灣省結構技師公會之結構技師、國家地震工程研究中心建物組組長、社會局及工務局，於本(103)年5月20日召開專家學者座談會。依建物結構、屋齡、總樓層數多寡及樑柱跨距等因素，篩選須優先進行現勘之避難收容場所，共計34處。其中19處本府工務局及教育局已完成耐震初評，另15處避難收容場所擬由協力團隊將委請技師進行耐震初評後，提供市府及區公所相關建議。

          - 協力團隊將於8月起開始進行初評，屆時請各區公所及相關局處配合現勘初評。

        - 有關市級地區災害防救計畫架構已於4月11日辦理修訂會議，請工務局、農業局及社會局於5月12日前，依前揭會議結論提交相關資料，俾利後續修訂工作。

        - 有關各區開口合約檢視結果，相關重點如下：

          - 建議區公所明列民生物資供應數量，避免災時因契約內容不清無法發揮契約效用。另建議區公所於搶災工程合約中律定應到達災害現場進行勘驗及搶修工作之時間，以確保搶修工程時效。

          - 有關開口合約內容之檢討，將於6月30日前提出檢討報告供市府及各區公所檢視。

- 散會（16時0分）