新北市政府辦理103年度災害防救深耕計畫

第7次四方工作會議會議紀錄

- 時間：103年8月6日(星期三) 14時

- 地點：新北市政府9樓災害應變中心

- 主持人：消防局李副局長清安  　　　　　　 　     　記錄：張志瑋

- 出(列)席人員：詳如簽到表

- 會議決議：

        - 請農業局針對金山區公所訪談會議紀錄權管部分於文到後一週內進行函復。

        - 請業務單位與各區公所檢視開口合約檢討報告，並請區公所將檢視情形於8月15日前函覆消防局，另業務單位於第8次四方工作會議報告各區公所處理情形。

        - 各區公所防災專區應分為區公所防災專業人員使用以及一般民眾使用，另防災專業人員使用專區需加設密碼，如有相關問題請於8月15日前發函業務單位。

區公所防災專區架構說明

| 區公所防災專區網頁架構 | 使用人員 |
| --- | --- |
| 防災宣導 | 一般民眾 |
| XX區防災相關圖資 | 一般民眾 |
| XX區避難收容場所 | 一般民眾 |
| XX區避難收容場所開設及運作手冊 | 一般民眾 |
| 相關災防網站連結 | 一般民眾 |
| 市府各局處SOP清冊 | 防災專業人員 |
| XX區公所應變中心作業手冊 | 防災專業人員 |
| XX區雨量警戒 | 防災專業人員 |
| 市級及XX區地區災害防救計畫 | 防災專業人員 |
| XX區災害潛勢資料 | 防災專業人員 |
| XX區歷史災點紀錄 | 防災專業人員 |

        - 區公所災害防救應變演練相關腳本需與業務單位（整備應變科）及協力團隊進行討論，另請業務單位配合發函各區公所於8月27日至新莊區公所觀摩地震兵棋推演。

        - 有關104年及105年防救教育訓練教材於編撰完成後需簽核審訂。

        - 本市深耕計畫成果網站於第7次四方工作會議會後開始上線，請各區公所及相關局處於8月8日前加入網站討論區，另請業務單位檢視網站討論區使用之情形。

        - 防災自主社區請農業局、警察局及消防局提供本市5年內業管推動之防災自主社區資料，請於8月15日前提交業務單位。

        - 請協力團隊於8月中提出各區執行本計畫前之能量評估分析，並於第8次四方工作會議報告分析結果。

        - 請業務單位於8月15日前發函各區公所提供防災避難看板印有避難地圖之看板近照，另請區公所於文到一週內函復。

        - 有關防災社區工作參訪，請業務單位於8月13日前發函邀請各區公所防災社區參加。

        - 防災電子圖資建置部分請協力團隊除表列全市圖資份數，另需針對各區公所圖資份數進行列表於輔導區公所時進行說明。

        - 有關8、9月份實地輔導區公所，請區公所說明事項增列「所需協助需求項目」及「執行深耕計畫之問題」。

        - 有關本市森林火災災害防救對策內容修正，請主管單位農業局訂定開設標準，達標準時通知本市災害防救辦公室開設應變中心，另請主管單位指派科長以上層級進駐應變中心。

        - 有關海嘯防災指引及核子疏散避難地圖，尚在校核中未公布於民眾，各區公所請勿先行印製與發放，避免造成民眾誤解。

        - 經查深耕第2期計畫各縣市防災避難看板名稱使用情形，多為依據內政部於102年12月2日召開之「避難收容處所圖資整合協調會議」決議辦理，決議內容「爰處所名稱統一調整為避難收容處所，各類防災地圖、對外提供民眾資訊之網站及相關文件等資料或文宣處所名稱請各單位儘速調整」，故本市採用防災避難看板名稱為「避難收容處所」。

        - 有關坡地災害防救對策（除山坡地社區外）部分內容修正，原則坡地災害防救對策編名稱不變，負責窗口為農業局，惟坡地災害權責劃分部分請災害防救辦公室擇日召開會議進行研議。

- 散會（16時20分）