| **新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表**  附件1 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **會議日期** | **管制事項** | **承辦單位** | **辦理情形** | **預計完成日期** | **管考意見** |
| 29 | 103年10月27日 | 請協力團隊提供防災社區整合方案及維護機制。 | 協力團隊 | 已於9月1日本市第3季災害防救會報中報告本市整合推動防災社區104年執行成果及105年度規劃。將於第4季災防會報中提報年度成果。 | 104年  12月  31日 | 持續列管 |
| 34 | 104年  1月  30日 | 請各區公所依據災害潛勢調查表格式於2月26日前提報轄內災害潛勢資料 | 各區公所 | 3件未改善地點已由權管單位進行處置，淹水潛勢地點待水利局細部設計審查通過後，移請該局自行列管改善進度。邊坡置有貨櫃處，由城鄉局進行處置，後續待貨櫃移除後解列。 | 104年5月  31日 | 持續列管 |
| 35 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 辦理區公所第2次實地輔導。 | 消防局  協力團隊 | 區公所第2次實地輔導已於9月7日辦理完成。透過第2次輔導蒐集各區公所執行防救業務之困難及問題，並函請權管局處答覆，各單位均已函覆區公所問題。將逐一檢視回覆內容，篩選需持續列管案件並於第22次四方工作會議討論。 | 104年  6月  30日 | 持續列管 |
| 38 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 修定區級地區災害防救計畫 | 消防局  協力團隊  各區公所 | 目前已有瑞芳區等10區公所完成計畫核定，瑞芳區計畫於第2季災害防救會報通過備查，另有9區計畫於第3季災害防救會報通過備查，前述10區公所皆已完成計畫函頒；餘19區之計畫將於第4季災害防救會報備查。 | 104年  10月  31日 | 持續列管 |
| 40 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 辦理區級防救災兵棋推演。 | 消防局  協力團隊 | 本年度區級防救災兵棋推演規劃辦理10場次，截至10月，10場次已全數辦理完畢。 | 104年  11月  30日 | 解除列管 |
| 41 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 檢討並增訂各類災害標準作業程序。 | 消防局  協力團隊 | 本年度新增之8項防救災作業原則，目前已完成6項防救災標準作業程序初稿。後續規劃現有17項及新增8項之作業機制，納入市府擬定之「新北市政府各類災害防救標準作業程序」中。 | 104年  10月  31日 | 持續列管 |
| 42 | 104年  7月  27日 | 檢討修正既有之「新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫」。 | 消防局 | 已依據內政部資料庫管理計畫修正本市管理計畫，修正版計畫刻正陳核中，俟簽准後函送各相關單位。 | 104年  12月  31日 | 持續列管 |