| **新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表**附件 |
| --- |
| **編號** | **會議日期** | **管制事項** | **承辦單位** | **辦理情形** | **預計完成日期** | **管考意見** |
| 29 | 103年10月27日 | 防災社區整合方案及維護機制。 | 協力團隊 | 預計於第4季災防會報前召開本府第4次整合防災社區推動研商會議,並於第4季災防會報中提報年度成果及105年度推動規劃。 | 104年12月17日 | 持續列管 |
| 34 | 104年1月30日 | 請各區公所依據災害潛勢調查表格式於2月26日前提報轄內災害潛勢資料 | 各區公所 | 3件未改善地點已由權管單位進行處置，淹水潛勢地點待水利局改善工程招標完成後，移請該局自行列管改善進度。邊坡置有貨櫃處，由城鄉局進行處置，後續待貨櫃移除後解列。 | 104年12月31日 | 持續列管 |
| 35 | 104年2月9日(內部會議) | 辦理區公所第2次實地輔導。 | 消防局協力團隊 | 區公所第2次實地輔導已於9月7日辦理完成。透過第2次輔導蒐集各區公所執行防救業務之困難及問題，並函請權管局處答覆，各單位均已函覆區公所問題。已篩選需持續列管案件並於第22次四方工作會議討論。 | 104年12月31日 | 持續列管 |
| 38 | 104年2月9日(內部會議) | 修正區級地區災害防救計畫 | 消防局協力團隊各區公所 | 目前已有瑞芳區等10區公所完成計畫核定並通過本府備查；餘19區之計畫將於第4季災害防救會報備查。目前尚有金山區公所未完成計畫核定作業。 | 104年12月17日 | 持續列管 |
| 41 | 104年2月9日(內部會議) | 檢討並增訂各類災害標準作業程序。 | 消防局協力團隊 | 本年度新增之8項防救災作業原則，目前已完成8項防救災標準作業程序初稿。後續規劃現有17項及新增8項之作業機制，納入市府擬定之「新北市政府各類災害防救標準作業程序」中。 | 104年12月31日 | 持續列管 |
| 42 | 104年7月27日 | 檢討修正既有之「新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫」。 | 消防局 | 已依據內政部資料庫管理計畫修正本市管理計畫，修正版計畫簽准後函送各相關單位。 | 104年12月31日 | 持續列管 |