| **新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表**  附件1 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **會議日期** | **管制事項** | **承辦單位** | **辦理情形** | **預計完成日期** | **管考意見** |
| 29 | 103年10月27日 | 請協力團隊提供防災社區整合方案及維護機制。 | 協力團隊 | 將於9月1日本市第3季災害防救會報中報告本市整合推動防災社區104年執行成果及105年度規劃。 | 104年  12月  31日 | 持續列管 |
| 34 | 104年  1月  30日 | 請各區公所依據災害潛勢調查表格式於2月26日前提報轄內災害潛勢資料 | 各區公所 | 5月7日由業務單位函請各局處確認未改善案件是否列管在案，並於第17次四方工作會議與各區公所確認局處回覆資訊。目前餘3件未改善地點，於本次四方會議說明後續處理方式。 | 104年5月  31日 | 持續列管 |
| 35 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 辦理區公所第1次實地輔導。 | 消防局  協力團隊 | 1. 區公所實地輔導已於6月2日辦理完成。 2. 透過輔導蒐集各區公所執行防救業務之困難及問題，並函請權管局處答覆，各權管局處均已答覆，答覆內容已於18次四方會議說明。另針對需持續追蹤問題於本次四方工作會議討論。 | 104年  6月  30日 | 持續列管 |
| 38 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 修定區級地區災害防救計畫 | 消防局  協力團隊  各區公所 | 8/12召開研商會議(本次審核八里、三重、中和、永和、汐止、坪林、板橋、泰山、貢寮及五股等10區)，已提供修正意見給上述10區公所。 | 104年  10月  31日 | 持續列管 |
| 39 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 更新民間團體資源清冊。 | 消防局  協力團隊 | 有關民間防救災能量報告業已奉核簽准，本案建議解除列管。 | 104年  6月  30日 | 解除列管 |
| 40 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 辦理區級防救災兵棋推演。 | 消防局  協力團隊 | 1. 本年度區級防救災兵棋推演預計辦理10場次，區公所辦理前，市府團隊將實地至區公所與公所各課室討論推演內容與腳本，截至8月已辦理7場次。 2. 林口區將於8月28日辦理兵棋推演。 | 104年  11月  30日 | 持續列管 |
| 41 | 104年  2月  9日  (內部會議) | 檢討並增訂各類災害標準作業程序。 | 消防局  協力團隊 | 1. 區公所現行使用17項防救災標準作業程序。 2. 另本年度規劃新增之8項防救災標準作業程序，目前已完成4項防救災標準作業程序初稿，預計8/26召開內部研商會議。 | 104年  10月  31日 | 持續列管 |
| 42 | 104年  7月  27日 | 檢討修正既有之「新北市政府辦理防救災資源資料庫管理執行計畫」。 | 消防局 | 1. 因內政部資料庫管理計畫部分內容需再與消防署討論，訂於8月28日至消防署商討，俟討論後，再行修正本市資料庫管理計畫。 2. 有關本計畫所蒐集之民間能量清冊匯入資料庫一案，部分資料因系統無對應類別致無法匯入，消防署預計汛期後調整資源項目類別，本府屆時再配合匯入餘下資料。 | 104年  12月  31日 | 持續列管 |